## Slide 1
ILIKEBUFFET
ĐỀ XUẤT DỰ ÁN
HỆ THỐNG QUẢN LÝ & BÁN HÀNG
CHUỖI BUFFET HẢI SẢN
Bán vé tại quầy • Tài chính & đối soát • Kho & hao hụt • Mua hàng • Báo cáo điều hành đa chi nhánh
12 TUẦN
Triển khai MVP
3 CHI NHÁNH
Vận hành ngay
8+ CHI NHÁNH
Sẵn sàng mở rộng
[Tên công ty của bạn] — [Người trình bày] — [Tháng/2026]
Notes: Mở đầu: 1 câu định vị — đây không phải phần mềm quản lý chung chung, mà là hệ thống thiết kế riêng cho mô hình buffet hải sản đa chi nhánh của ILikeBuffet.

## Slide 2
BỐI CẢNH
Vì sao cần thay đổi ngay bây giờ?
Quy trình Excel – sổ tay – Zalo hiện tại sẽ không theo kịp kế hoạch tăng trưởng của chuỗi
Số liệu chậm & rời rạc
Mỗi chi nhánh gửi Excel cuối ngày, kế toán cộng tay — bất thường về tiền và kho phát hiện muộn.
Đối soát thủ công
Doanh thu – tiền két – tiền ngân hàng khớp bằng tay, dễ sai sót và bỏ lọt chênh lệch.
Hao hụt lộ ra quá muộn
Kho hải sản tươi kiểm kê cuối tháng — khi phát hiện thì không còn truy được nguyên nhân.
Mua hàng qua tin nhắn
Không phê duyệt, không lưu vết giá — không so sánh được giá mua giữa các chi nhánh.
T+1 → T+3
ngày mới có số liệu tổng hợp toàn chuỗi
35–45%
doanh thu là chi phí nguyên liệu — mỗi % hao hụt là tiền thật
3 → 8
chi nhánh trong 12 tháng: mô hình thủ công sẽ quá tải
ILikeBuffet — Đề xuất dự án hệ thống quản lý & bán hàng | 2
Notes: Nhấn: vấn đề không phải thiếu chăm chỉ — mà là công cụ không theo kịp quy mô. Kế hoạch x2.7 số chi nhánh là lý do phải làm bây giờ.

## Slide 3
GIẢI PHÁP
Một hệ thống duy nhất cho toàn chuỗi
Tám phân hệ liên thông trên cùng một nguồn dữ liệu — nhập một lần, chảy tới mọi báo cáo
Nền tảng & phân quyền
Đúng người – đúng việc – đúng chi nhánh
Vé & ma trận giá
Giá tự áp theo giờ, ngày lễ, chi nhánh
Bán hàng tại quầy
3 chạm/bill • hoạt động cả khi mất mạng
Tài chính & đối soát
Khớp tiền 3 chiều trong 24 giờ
Mua hàng & NCC
PO có phê duyệt, giá lưu vết theo ngày
Kho & hao hụt
Kiểm kê hằng ngày, so định mức
Báo cáo điều hành
Dashboard 7h sáng • P&L từng chi nhánh
Giám sát & chống gian lận
Ghi vết bất biến, cảnh báo theo ca
Phạm vi khóa: doanh thu phát sinh duy nhất từ bán vé buffet — mọi nhu cầu khác đi vào lộ trình v1.1/v2, bảo vệ tiến độ và ngân sách của chính dự án.
ILikeBuffet — Đề xuất dự án hệ thống quản lý & bán hàng | 3
Notes: Điểm nhấn: "một nguồn dữ liệu" — bill bán ra tự chảy vào đối soát, dashboard, P&L; nhận hàng tự sinh nhập kho và công nợ. Không nhập liệu hai lần.

## Slide 4
GIÁ TRỊ
Năm cam kết dành cho Chủ chuỗi
7h sáng — nắm toàn chuỗi trong 30 giây
Doanh thu & số khách từng chi nhánh, cost/khách, tiền về đủ chưa, bất thường cần xử lý — một màn hình, xem từ điện thoại.
Sai lệch lộ ra trong 24 giờ, không phải cuối tháng
Đối soát 3 chiều tự động; kiểm kê kho hằng ngày; chênh lệch truy về từng ca, từng thu ngân.
Chống gian lận bằng thiết kế, không bằng lòng tin
Số bill liên tục không nhảy số, phê duyệt bằng PIN, nhật ký bất biến 24 tháng, cảnh báo bất thường theo ca.
Không bao giờ dừng bán hàng vì mất mạng
Quầy chạy offline tối thiểu 30 phút, tự đồng bộ an toàn — cam kết không trùng, không mất bill.
Mở chi nhánh mới trong 2 tuần, không cần lập trình
Kiến trúc cấu hình + bộ quy trình khai trương chuẩn — sẵn sàng cho lộ trình 3 lên 8 chi nhánh.
ILikeBuffet — Đề xuất dự án hệ thống quản lý & bán hàng | 4
Notes: Đây là slide "vì sao đáng tiền". Mỗi cam kết đều đo được và gắn với tiêu chí nghiệm thu trong tài liệu.

## Slide 5
PHÂN HỆ TRỌNG TÂM
Bán hàng tại quầy — nhanh, và không thể "chết"
Nơi phát sinh 100% doanh thu: thiết kế cho tốc độ giờ cao điểm và độ ổn định tuyệt đối
3 chạm • 30 giây
cho một bill — chọn vé, thanh toán, in. Giá tự áp theo khung giờ/ngày lễ, thu ngân không sửa được giá.
OFFLINE 30 phút
mất mạng vẫn bán và in bill bình thường; tự đồng bộ khi có mạng — kiểm thử 6 kịch bản khắc nghiệt.
Chốt ca 10 phút
hệ thống tính sẵn mọi số liệu, thu ngân chỉ nhập tiền đếm thực tế; chênh lệch két hiện ngay.
LUỒNG MỘT CA BÁN HÀNG
Mở ca
(tiền đầu ca)
→
Bán vé
(giá tự áp)
→
Thanh toán
(QR/tiền mặt/thẻ)
→
In bill
(số liên tục)
→
Chốt ca
(phiếu ký nhận)
Số liệu chốt ca tự đổ về màn hình đối soát của kế toán và dashboard của Chủ chuỗi — không ai phải gõ lại.
ILikeBuffet — Đề xuất dự án hệ thống quản lý & bán hàng | 5
Notes: Nhấn nguyên tắc thiết kế: người nhập liệu quan trọng hơn người xem báo cáo — thu ngân thao tác nhanh hơn ghi tay thì hệ thống mới sống.

## Slide 6
KIỂM SOÁT TIỀN
Đối soát 3 chiều — tiền về đủ chưa, thiếu ở đâu?
DOANH THU HỆ THỐNG
Từ bill bán vé, chi tiết theo ca & phương thức thanh toán
⇄
TIỀN KÉT THỰC NỘP
Thu ngân đếm và chốt ca, có phiếu ký nhận
⇄
TIỀN VỀ NGÂN HÀNG
Import sao kê; giao dịch QR gắn số bill khớp tự động
CHÊNH LỆCH
LỘ RA TRONG 24H
Tô đỏ tự động, truy về từng ca, từng thu ngân — kèm luồng giải trình & xử lý
→
Lưới tháng "sạch hay bẩn"
Mỗi ngày × chi nhánh là một ô xanh (khớp) hoặc đỏ (lệch). Chủ chuỗi nhìn 5 giây biết cả tháng — chênh lệch tồn quá 3 ngày tự cảnh báo.
Khóa sổ — quá khứ bất biến
Ngày đã khóa sổ đóng băng tuyệt đối; mọi thay đổi về sau đi bằng phiếu điều chỉnh có ghi vết — chuẩn mực của một hệ thống quản lý tiền.
ILikeBuffet — Đề xuất dự án hệ thống quản lý & bán hàng | 6
Notes: Đây thường là slide khiến kế toán và Chủ chuỗi gật đầu — chốt bằng câu: hôm nay lệch 500 nghìn, sáng mai biết lệch ở ca nào.

## Slide 7
KHO & HAO HỤT
Tiền đang "rơi" ở đâu — biết ngay trong ngày
Kiểm kê hằng ngày trên máy tính bảng
Hải sản tươi đếm mỗi ngày, đồ khô mỗi tuần; người đếm không nhìn thấy tồn lý thuyết — chống "nhìn số chép số".
Vượt định mức = bắt buộc nguyên nhân
Chênh lệch so định mức tô đỏ, phải chọn nguyên nhân trước khi xác nhận — và lên thẳng dashboard Chủ chuỗi ngay trong ngày.
Giá nhập lưu vết theo ngày
Nhận hàng ghi giá thực tế; mua lệch >15% mặt bằng chuỗi được cảnh báo; nhận hàng tự sinh nhập kho & công nợ — không nhập hai lần.
Top 10 nguyên liệu "ăn tiền"
Báo cáo hao hụt xếp hạng chi nhánh và chỉ mặt nguyên liệu thất thoát giá trị lớn nhất — hành động đúng chỗ.
CHỈ SỐ VÀNG CỦA BUFFET
COST / KHÁCH
= Giá trị xuất chế biến ÷ Tổng số khách
Theo dõi từng ngày × chi nhánh, ngưỡng đỏ cấu hình riêng — căn cứ điều chỉnh giá vé và kế hoạch mua hàng.
ĐỊNH MỨC HAO HỤT THEO DÕI TỰ ĐỘNG
Hải sản tươi ≤ 5% • Đồ khô ≤ 1%
(điều chỉnh theo thực tế vận hành từng chi nhánh)
ILikeBuffet — Đề xuất dự án hệ thống quản lý & bán hàng | 7
Notes: Con số bán hàng: giảm 2–3% hao hụt = hàng trăm triệu/tháng ở quy mô chuỗi — hệ thống tự trả tiền cho chính nó.

## Slide 8
GIÁM SÁT
Ba lớp chống gian lận quầy
Rủi ro số 1 của mô hình bán vé: thu tiền nhưng không xuất bill — hệ thống được thiết kế để điều đó không thể diễn ra âm thầm
LỚP 1 — Dải số bill liên tục
Số bill tăng liên tục theo ngày, bill hủy giữ nguyên số. Bất kỳ "lỗ hổng" nào trong dải số đều được hệ thống tự liệt kê và tô đỏ.
LỚP 2 — Phê duyệt & ghi vết bất biến
Giảm giá vượt ngưỡng, hủy bill, sửa phiếu đều cần PIN Quản lý; mọi thao tác lưu nhật ký không thể xóa trong 24 tháng — kể cả quản trị.
LỚP 3 — Cảnh báo bất thường theo ca
Tự động giám sát: số bill hủy, tỷ lệ giảm giá, chênh lệch két, ghi đè tồn âm, mua hàng không PO — vượt ngưỡng đẩy lên dashboard Chủ chuỗi.
Mục tiêu là quy trình minh bạch cho tất cả mọi người — nhân viên tốt được bảo vệ, sai sót được phát hiện sớm, và mọi con số đều giải trình được.
ILikeBuffet — Đề xuất dự án hệ thống quản lý & bán hàng | 8
Notes: Trình bày khéo: không nói "bắt gian" — nói "minh bạch cho tất cả". Nhân viên tốt là người hưởng lợi đầu tiên.

## Slide 9
KẾ HOẠCH
Lộ trình 12 tuần — thanh toán theo giá trị nhìn thấy được
S1 · Tuần 1–2
Khởi động + Nền tảng, phân quyền, danh mục
S2 · Tuần 3–4
Ma trận giá + Bán vé, thanh toán, in bill
S3 · Tuần 5–6
Chốt ca + chế độ offline + kiểm thử tải
S4 · Tuần 7–8
Tài chính, đối soát 3 chiều + Mua hàng
S5 · Tuần 9–10
Kho, kiểm kê hao hụt + Dashboard
S6 · Tuần 11–12
P&L, Excel, chống gian lận + UAT + CN2, CN3
CÁC MỐC CHÍNH — M1 VÀ M2 GẮN VỚI THANH TOÁN
ĐIỂM KIỂM TRA — TUẦN 6
Bán hàng thật tại chi nhánh thí điểm, chạy song song cách cũ 1 tuần (kiểm soát rủi ro nội bộ)
M1 — TUẦN 10
Triển khai trải nghiệm thí điểm ở cửa hàng: các phân hệ vận hành với số liệu thật, báo cáo sáng tự động
M2 — TUẦN 12
Triển khai thành công ở cửa hàng: nghiệm thu toàn bộ — 3 chi nhánh vận hành chính thức
Tiến độ 12 tuần đạt được nhờ: tăng cường 4 lập trình viên • 7 hạng mục "Nên có" chuyển v1.1 • khởi động gộp tuần 1 • chi nhánh 2 & 3 triển khai song song — kèm bộ điều kiện tiên quyết hai bên cam kết (slide sau).
ILikeBuffet — Đề xuất dự án hệ thống quản lý & bán hàng | 9
Notes: Nhấn điểm kiểm tra tuần 6: dù mốc thanh toán M1 ở tuần 10, ILikeBuffet đã bán hàng thật trên hệ thống từ tuần 6 — giá trị nhìn thấy sớm, rủi ro phát hiện sớm.

## Slide 10
ĐIỀU KIỆN THÀNH CÔNG
Hai bên đồng hành — cam kết rõ ràng
CHÚNG TÔI CAM KẾT
Demo bằng dữ liệu thật của ILikeBuffet cuối mỗi sprint — không demo dữ liệu mẫu
Kiểm thử offline 6 kịch bản + kiểm thử tải gấp 5 lần trước khi bán thật
Đào tạo theo vai trò + trực hỗ trợ sát 2 tuần đầu tại mỗi chi nhánh
Bảo hành 3 tháng; lỗi nghiêm trọng phản hồi trong 2 giờ
Báo tin xấu sớm — trạng thái tiến độ minh bạch hằng tuần
ILIKEBUFFET ĐỒNG HÀNH
Tuần 1: chốt 8 quyết định nghiệp vụ trong 1 buổi làm việc; duyệt mẫu bill trong 3 ngày
Cuối tuần 3: dữ liệu đầu kỳ (danh mục, tồn kho, công nợ, quỹ) ký biên bản
Trước tuần 5: phần cứng chi nhánh thí điểm lắp đặt xong (CN2, CN3 trước tuần 11)
Phản hồi câu hỏi nghiệp vụ trong 48 giờ; bố trí nhân sự thí điểm theo lịch
Phạm vi khóa — phát sinh mới đi vào v1.1 qua quy trình thay đổi
Minh bạch từ đầu: tiến độ 12 tuần không có vùng đệm dự phòng — mọi chậm trễ ở đầu vào sẽ dịch chuyển mốc tương ứng và được thông báo ngay trong tuần.
ILikeBuffet — Đề xuất dự án hệ thống quản lý & bán hàng | 10
Notes: Slide quản trị kỳ vọng — trình bày thẳng thắn: 12 tuần khả thi, với điều kiện cả hai bên giữ đúng các cam kết này.

## Slide 11
ĐẦU TƯ
Thanh toán theo mốc — trả tiền khi thấy giá trị
60%
ĐỢT 1 · KÝ HỢP ĐỒNG
Ký hợp đồng & hoàn tất tuần khởi động — đặc tả được ký
→
20%
ĐỢT 2 · MỐC M1 — TUẦN 10
Triển khai trải nghiệm thí điểm ở cửa hàng — các phân hệ vận hành với số liệu thật
→
20%
ĐỢT 3 · MỐC M2
Sau khi triển khai thành công ở cửa hàng — nghiệm thu toàn dự án, 3 chi nhánh vận hành
Chi phí phát triển MVP
[Theo báo giá đính kèm] — đội ngũ 7 nhân sự × 12 tuần
Phần cứng chi nhánh
8–15 triệu đồng/chi nhánh (ILikeBuffet trang bị theo cấu hình chuẩn)
Hạ tầng vận hành
3–6 triệu đồng/tháng cho quy mô tới 8 chi nhánh
Giai đoạn v1.1 / v2
Báo giá & ký kết riêng khi MVP đã chứng minh giá trị bằng số liệu
Đợt 1 bảo đảm nguồn lực khởi động trọn vẹn cho tiến độ 12 tuần; hai đợt còn lại gắn trực tiếp với kết quả vận hành thật tại cửa hàng.
ILikeBuffet — Đề xuất dự án hệ thống quản lý & bán hàng | 11
Notes: Nếu bị ép giảm giá: đề nghị điều chỉnh phạm vi hoặc tiến độ thay vì giảm chất lượng — 4 hạng mục "không cắt" (offline, đối soát, kiểm kê, audit) là nền tảng giá trị.

## Slide 12
BƯỚC TIẾP THEO
Ba việc để bắt đầu ngay tuần này
1
Chốt 8 quyết định nghiệp vụ
Một buổi làm việc 90 phút — danh sách kèm phương án khuyến nghị đã có sẵn trong tài liệu dự án (Mục 13).
2
Ký phê duyệt tài liệu & hợp đồng
Tài liệu dự án v2.0 là phụ lục phạm vi không tách rời — thanh toán đợt 1 kích hoạt dự án.
3
Khảo sát thực địa chi nhánh thí điểm
Đội dự án quan sát trọn 1 ngày vận hành (ưu tiên ca tối cuối tuần) — khởi động tuần 1.
[Tên công ty của bạn] • [Họ tên PM] • [SĐT / Email] — Trân trọng cảm ơn ILikeBuffet
Notes: Kết thúc bằng lịch cụ thể: đề xuất luôn 2 khung giờ trong tuần cho buổi chốt 8 quyết định — đừng ra về mà không có ngày hẹn.