TÀI LIỆU DỰ ÁN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ & BÁN HÀNG

CHUỖI BUFFET HẢI SẢN ILIKEBUFFET

Quản trị đa chi nhánh • Bán vé tại quầy • Tài chính – Kho – Mua hàng – Báo cáo điều hành

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên dự án | Hệ thống quản lý & bán hàng chuỗi nhà hàng buffet hải sản ILikeBuffet |
| Khách hàng | Công ty ILikeBuffet — chuỗi nhà hàng buffet hải sản |
| Đơn vị thực hiện | [Tên công ty của bạn] |
| Phạm vi | MVP — 8 phân hệ, 26 hạng mục chức năng bắt buộc; triển khai 3 chi nhánh; kiến trúc sẵn sàng 8+ chi nhánh |
| Thời gian dự kiến | 12 tuần (6 sprint) kể từ ngày khởi động (kick-off) |
| Phiên bản tài liệu | v1.0.0 — Ngày phát hành: 30/07/2026 |
| Trạng thái | Trình Khách hàng phê duyệt |

Tài liệu này là cơ sở thống nhất phạm vi, kế hoạch và trách nhiệm giữa hai bên; là phụ lục không tách rời của Hợp đồng phát triển phần mềm.

# MỤC LỤC

1. Tóm tắt điều hành

2. Bối cảnh, vấn đề & mục tiêu dự án

3. Phạm vi giải pháp & tuyên bố phạm vi

4. Đặc thù nghiệp vụ buffet hải sản & nguyên tắc thiết kế

5. Yêu cầu phi chức năng, hạ tầng & phần cứng

6. Lộ trình triển khai & các mốc nghiệm thu

7. Tổ chức dự án & trách nhiệm hai bên

8. Kế hoạch vận hành thử & nhân rộng đa chi nhánh

9. Quản lý rủi ro

10. Quy trình quản lý thay đổi (Change Request)

11. Khung ngân sách & thanh toán theo mốc

12. Tiêu chí thành công & vận hành sau bàn giao

13. Các điểm cần Khách hàng xác nhận & phê duyệt

Phụ lục A. Đặc tả chức năng chi tiết (8 phân hệ, 30 hạng mục)

Phụ lục B. Lộ trình phát triển sau MVP (v1.1 & v2)

# 1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Dự án xây dựng một hệ thống duy nhất để vận hành toàn bộ chuỗi nhà hàng buffet hải sản ILikeBuffet: bán vé tại quầy, quản lý tiền, kho — nguyên liệu, mua hàng — nhà cung cấp, và báo cáo điều hành hợp nhất cho nhiều chi nhánh. Hệ thống thay thế quy trình hiện tại dựa trên ghi chép thủ công, Excel và Zalo — vốn chậm 1–3 ngày, dễ sai sót và không phát hiện kịp thất thoát.

### Giá trị cốt lõi cam kết mang lại

- Mỗi 7 giờ sáng, Chủ chuỗi nắm toàn cảnh trong 30 giây: doanh thu và số khách hôm qua của từng chi nhánh, chi phí nguyên liệu trên mỗi khách (cost/khách), tiền đã về đủ chưa, và mọi bất thường cần xử lý — trên một màn hình, xem được từ điện thoại.

- Phát hiện sai lệch trong vòng 1 ngày thay vì cuối tháng: đối soát tự động 3 chiều giữa doanh thu hệ thống — tiền két thực nộp — tiền về ngân hàng; kiểm kê kho hằng ngày làm hao hụt vượt định mức lộ ra ngay trong ngày.

- Kiểm soát gian lận bằng thiết kế: số bill liên tục không nhảy số, mọi thao tác nhạy cảm cần phê duyệt và được ghi vết không thể xóa, báo cáo bất thường tự động theo từng ca.

- Mở chi nhánh mới không cần lập trình: kiến trúc đa chi nhánh cho phép thêm điểm bán bằng cấu hình, kèm bộ quy trình khai trương chuẩn 2 tuần — sẵn sàng cho kế hoạch mở rộng từ 3 lên 8 chi nhánh trong 12 tháng.

### Các con số chính

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Phạm vi MVP | 8 phân hệ, 26 hạng mục bắt buộc (chi tiết tại Phụ lục A); 7 hạng mục "Nên có" thống nhất chuyển giai đoạn v1.1 để bảo đảm tiến độ 12 tuần |
| Thời gian | 12 tuần (6 sprint): phát triển, vận hành thử song song tại chi nhánh thí điểm và nhân rộng đủ 3 chi nhánh |
| Mốc nghiệm thu | M1 (tuần 6): bán hàng thật tại chi nhánh thí điểm • M2 (tuần 10): báo cáo điều hành & đối soát tự động • M3 (tuần 12): nghiệm thu toàn bộ, 3 chi nhánh vận hành |
| Đội ngũ | 7 nhân sự (PM/BA, Trưởng nhóm kỹ thuật, 4 lập trình viên, Thiết kế UI/UX bán thời gian, Kiểm thử từ tuần 3) — tăng cường 1 lập trình viên so với phương án chuẩn để đáp ứng tiến độ 12 tuần |
| Cơ sở giá trị | Chi phí nguyên liệu buffet hải sản chiếm 35–45% doanh thu; giảm 2–3% hao hụt tương đương tiết kiệm hàng trăm triệu đồng/tháng ở quy mô chuỗi |

# 2. BỐI CẢNH, VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU DỰ ÁN

## 2.1. Hiện trạng & vấn đề

Chuỗi ILikeBuffet hiện vận hành 3 chi nhánh buffet hải sản với kế hoạch mở thêm 5 chi nhánh trong 12 tháng tới. Toàn bộ nghiệp vụ bán hàng, thu-chi, kho và mua hàng đang được ghi nhận thủ công (sổ tay, Excel, Zalo), chưa có hệ thống POS hay phần mềm quản trị tập trung. Điều này dẫn tới các vấn đề:

- Số liệu tổng hợp chậm 1–3 ngày: mỗi chi nhánh gửi Excel cuối ngày, kế toán cộng thủ công — không phát hiện kịp bất thường về tiền và kho.

- Đối soát giữa doanh thu bán hàng — tiền thực thu tại két — tiền về tài khoản ngân hàng làm bằng tay, dễ sai sót và bỏ lọt chênh lệch.

- Không có số liệu chi phí nguyên liệu trên mỗi khách (cost/khách) theo ngày — mù mờ về lãi thực của từng chi nhánh, từng giai đoạn.

- Hao hụt kho hải sản tươi sống (chết/ươn, chế biến, thất thoát) chỉ lộ ra khi kiểm kê cuối tháng, khi đã không còn truy được nguyên nhân.

- Quy trình đặt hàng nhà cung cấp qua tin nhắn, không có phê duyệt và không lưu vết giá — không so sánh được giá mua giữa các chi nhánh.

- Kế hoạch nhân rộng gần gấp 3 số chi nhánh sẽ khiến mô hình quản lý thủ công hiện tại sụp đổ về khối lượng và độ tin cậy.

## 2.2. Mục tiêu dự án

| Mục tiêu | Thước đo thành công (sau 3 tháng vận hành) |
| --- | --- |
| Số liệu điều hành theo thời gian thực | Báo cáo sáng tự động trước 7h00 hằng ngày, thay cho quy trình T+1 đến T+3 hiện tại |
| Kiểm soát tiền chặt chẽ | ≥ 98% số ngày có đối soát 3 chiều khớp hoặc được giải trình trong vòng 24 giờ |
| Kiểm soát hao hụt | 100% ngày có kiểm kê nhóm hải sản tươi; hao hụt vượt định mức được cảnh báo ngay trong ngày |
| Chuẩn hóa mua hàng | ≥ 95% giá trị mua vào đi qua luồng PO có phê duyệt; giá nhập lưu vết theo ngày |
| Sẵn sàng mở rộng | Khai trương chi nhánh mới trên hệ thống trong 2 tuần theo quy trình chuẩn, không cần can thiệp lập trình |

## 2.3. Phạm vi người dùng

| Vai trò | Nhu cầu cốt lõi | Màn hình chính |
| --- | --- | --- |
| Chủ chuỗi | Nắm toàn chuỗi trong 5 phút mỗi sáng; phát hiện bất thường; so sánh chi nhánh | Dashboard điều hành, P&L hợp nhất, cảnh báo |
| Kế toán chuỗi | Đối soát, công nợ, khóa sổ, xuất sổ sách đúng mẫu | Đối soát 3 chiều, thu-chi, xuất Excel |
| Quản lý chi nhánh | Vận hành ngày: duyệt PO, duyệt giảm giá/hủy bill, theo dõi ca | Dashboard chi nhánh, hàng chờ phê duyệt |
| Thu ngân | Bán vé nhanh, chốt ca gọn trong 10 phút | Màn hình bán hàng, chốt ca |
| Thủ kho / Bếp trưởng | Đặt hàng, nhận hàng, kiểm kê nhanh trên máy tính bảng | PO, nhận hàng, kiểm kê |

# 3. PHẠM VI GIẢI PHÁP & TUYÊN BỐ PHẠM VI

## 3.1. Tuyên bố phạm vi (Scope Statement)

Doanh thu của hệ thống phát sinh DUY NHẤT từ hoạt động bán vé buffet tại quầy. Không có bất kỳ hình thức thu tiền riêng nào khác (đồ uống tính riêng, món gọi thêm, hải sản theo cân, phí dịch vụ). Mọi nhu cầu bán hàng tính tiền riêng phát sinh trong tương lai là hạng mục mới, được xử lý theo Quy trình quản lý thay đổi (Mục 10) và báo giá riêng.

## 3.2. Tổng quan 8 phân hệ

| # | Phân hệ | Trả lời câu hỏi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nền tảng & phân quyền đa chi nhánh | Ai được thấy gì, làm gì, ở chi nhánh nào? |
| 2 | Vé & ma trận giá | Giá vé nào áp dụng, ở đâu, khi nào — tự động và không thể tự ý sửa? |
| 3 | Bán hàng tại quầy (trọng tâm) | Bán vé nhanh, in bill, chốt ca |
| 4 | Tài chính & đối soát | Tiền có về đủ không? Nếu thiếu, thiếu ở ca nào, chi nhánh nào? |
| 5 | Mua hàng & nhà cung cấp | Mua gì, của ai, giá bao nhiêu, ai duyệt, nợ bao nhiêu? |
| 6 | Kho & kiểm soát hao hụt | Tồn bao nhiêu, hao hụt bao nhiêu so với định mức, vì sao? |
| 7 | Báo cáo & dashboard điều hành | Toàn chuỗi hôm qua thế nào? Chi nhánh nào lãi thực bao nhiêu? |
| 8 | Giám sát & chống gian lận | Có dấu hiệu bất thường nào theo ca cần chú ý không? |

Đặc tả chi tiết 30 hạng mục chức năng của 8 phân hệ được trình bày tại Phụ lục A — là căn cứ phạm vi để nghiệm thu.

## 3.3. Ngoài phạm vi MVP (Out-of-scope)

Các hạng mục sau KHÔNG thuộc phạm vi MVP. Danh sách này là một phần của thỏa thuận phạm vi, nhằm bảo vệ tiến độ và ngân sách của chính dự án; nhiều hạng mục đã được quy hoạch cho giai đoạn v1.1 và v2 (Phụ lục B):

- Ứng dụng di động riêng (hệ thống là web đáp ứng tốt trên điện thoại/máy tính bảng qua trình duyệt).

- Khách tự gọi món/đặt vé qua mã QR tại bàn; màn hình bếp (KDS); màn hình phụ cho khách xem.

- Đặt bàn (booking) và quản lý đặt cọc — giai đoạn v1.1.

- Hóa đơn điện tử kết nối cơ quan thuế — giai đoạn v1.1 (MVP xuất sổ sách Excel đúng mẫu kế toán).

- Thành viên, tích điểm, chăm sóc khách hàng — giai đoạn v2 (hệ thống cho phép lưu SĐT khách từ MVP để sẵn dữ liệu).

- Chấm công, tính lương, quản trị nhân sự — giai đoạn v2.

- Dự báo mua hàng theo lịch sử và lịch sự kiện — giai đoạn v2.

- Tích hợp cổng thanh toán thẻ trực tuyến và API ngân hàng tự động (MVP: quẹt thẻ qua máy POS ngân hàng sẵn có, ghi nhận thủ công; đối soát ngân hàng bằng import sao kê).

- Kết nối phần mềm kế toán (MISA...) — giai đoạn v2.

- Bảy hạng mục "Nên có" thống nhất chuyển sang v1.1 theo thỏa thuận tiến độ 12 tuần (danh sách tại Phụ lục A, B): đăng nhập nhanh bằng PIN; màn hình theo dõi ca thời gian thực; sổ quỹ tiền mặt; báo cáo công nợ NCC & tuổi nợ; cảnh báo tồn tối thiểu; phân tích cơ cấu vé; đối chiếu số khách ước lượng. Dữ liệu nền của các hạng mục này vẫn được ghi nhận từ MVP (công nợ phát sinh, SĐT khách...) nên v1.1 kích hoạt nhanh.

# 4. ĐẶC THÙ NGHIỆP VỤ BUFFET HẢI SẢN & NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ

Giải pháp không phải phần mềm quản lý bán hàng chung chung — nó được thiết kế quanh 6 đặc thù của mô hình buffet hải sản đa chi nhánh:

| Đặc thù nghiệp vụ | Cách hệ thống đáp ứng |
| --- | --- |
| Doanh thu theo vé/suất (không theo món), giá khác nhau theo khung giờ, ngày lễ, đối tượng khách | Ma trận giá 4 chiều tự áp dụng; thu ngân không thể sửa giá; vé miễn phí trẻ nhỏ vẫn đếm khách để chỉ số chính xác |
| Nguyên liệu tươi sống, giá nhập biến động theo ngày theo chợ đầu mối | Giá nhập thực tế lưu theo ngày ngay tại bước nhận hàng; giá vốn tính bình quân gia quyền; cảnh báo khi mua lệch mặt bằng chuỗi |
| Hao hụt cao và khó kiểm soát (chết/ươn, chế biến, thất thoát) | Kiểm kê hằng ngày trên máy tính bảng, chênh lệch so định mức lộ ra trong ngày; xuất hủy bắt buộc lý do và hình ảnh |
| Không có công thức món chặt như nhà hàng gọi món | Chỉ số cost/khách (giá trị xuất chế biến ÷ số khách) theo dõi theo ngày — thước đo trung thực và khả thi nhất cho buffet |
| Cao điểm cuối tuần/lễ gấp 3–5 lần ngày thường; tiền mặt còn nhiều | So sánh doanh thu theo cùng thứ; kiểm thử tải gấp 5 lần; đối soát 3 chiều tiền là tính năng trung tâm |
| Nhiều chi nhánh, mỗi nơi có thể khác giá, khác nhà cung cấp địa phương | Dữ liệu danh mục quản lý tập trung tại HQ, cho phép tùy chỉnh theo chi nhánh có phê duyệt; báo cáo hợp nhất tự động |

## 4.1. Bốn nguyên tắc thiết kế xuyên suốt

- Người nhập liệu quan trọng hơn người xem báo cáo. Nếu thu ngân và thủ kho thao tác chậm hơn cách cũ, họ sẽ bỏ hệ thống và mọi báo cáo thành vô nghĩa. Vì vậy: bán một bill tối đa 3 chạm, chốt ca 10 phút, kiểm kê tối ưu máy tính bảng.

- Số liệu lịch sử bất biến. Bill lưu "ảnh chụp" giá tại thời điểm bán; ngày đã khóa sổ đóng băng tuyệt đối; mọi thay đổi về sau đi bằng phiếu điều chỉnh có ghi vết — chuẩn mực của một hệ thống quản lý tiền.

- Chống gian lận bằng thiết kế, không bằng lòng tin. Dải số bill liên tục, phê duyệt bằng PIN, nhật ký kiểm toán không thể xóa, báo cáo bất thường tự động — chi phí thấp khi làm từ đầu, rất đắt nếu bổ sung sau.

- Mở rộng bằng cấu hình, không bằng lập trình. Mọi khác biệt giữa chi nhánh (giá, danh mục, nhà cung cấp, ngưỡng duyệt) là dữ liệu cấu hình — nền tảng cho kế hoạch 3 lên 8 chi nhánh.

# 5. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG, HẠ TẦNG & PHẦN CỨNG

## 5.1. Yêu cầu phi chức năng cam kết

| Nhóm | Cam kết |
| --- | --- |
| Độ ổn định bán hàng | Quầy hoạt động offline tối thiểu 30 phút (200 bill/thiết bị) khi mất mạng; đồng bộ không trùng — không mất bill; kèm quy trình giấy dự phòng cho tình huống mất điện/hỏng thiết bị |
| Hiệu năng | Thao tác bán hàng phản hồi < 0,3 giây; lưu bill < 1 giây; in bill < 3 giây; dashboard tải < 3 giây với 12 tháng dữ liệu × 8 chi nhánh; kiểm thử tải gấp 5 lần mức cao điểm trước vận hành thật |
| Bảo mật & phân quyền | Chặn truy cập chéo chi nhánh ở tầng máy chủ trên mọi chức năng; nhật ký kiểm toán bất biến lưu 24 tháng; mật khẩu và PIN lưu dạng băm |
| Thiết bị & môi trường | Web đáp ứng: máy tính/màn hình cảm ứng tại quầy, máy tính bảng tại kho (nút lớn, thao tác ít), điện thoại cho quản lý và Chủ chuỗi |
| Sao lưu & khôi phục | Sao lưu tự động hằng ngày; quy trình khôi phục được diễn tập thật trước vận hành (không chỉ trên giấy) |
| Đồng bộ & tính nhất quán | Số liệu điều hành cập nhật theo thời gian thực khi có mạng; màn hình hiển thị rõ "dữ liệu tính đến HH:mm" khi có thiết bị đang chờ đồng bộ |

## 5.2. Phần cứng mỗi chi nhánh (Khách hàng trang bị, đơn vị thực hiện tư vấn cấu hình)

| Hạng mục | Cấu hình khuyến nghị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Máy quầy thu ngân | 1–2 máy tính kèm màn hình cảm ứng (hoặc máy bán hàng chuyên dụng) | Chốt số lượng theo số quầy thực tế từng chi nhánh |
| Máy in bill | Máy in nhiệt khổ 80mm, kết nối USB/LAN (dòng phổ biến: Epson, Xprinter) | Model cụ thể chốt tại giai đoạn khởi động để kiểm thử tương thích |
| Két đựng tiền | Két kết nối máy in, mở tự động khi in bill |  |
| Máy tính bảng kho | 1 máy tính bảng Android/iPad cho nhận hàng & kiểm kê |  |
| Đường truyền | Internet cáp quang + 4G dự phòng (bắt buộc) | Điều kiện triển khai — ghi trong biên bản khảo sát từng chi nhánh |

Ước tính chi phí phần cứng: 8–15 triệu đồng/chi nhánh (tùy số quầy và thiết bị sẵn có). Đơn vị thực hiện cung cấp cấu hình chuẩn và kiểm thử tương thích; Khách hàng chủ động mua sắm.

## 5.3. Hạ tầng máy chủ

- Năm đầu vận hành với quy mô 8 chi nhánh: 1 máy chủ ứng dụng + dịch vụ cơ sở dữ liệu có quản trị (managed database) + sao lưu tự động là đủ; chi phí vận hành ước tính 3–6 triệu đồng/tháng.

- Kiến trúc dữ liệu đa chi nhánh và bảng tổng hợp báo cáo được thiết kế từ đầu để mở rộng — nâng cấp hạ tầng khi cần là thao tác vận hành, không phải làm lại.

# 6. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI 12 TUẦN & CÁC MỐC NGHIỆM THU

## 6.1. Phương pháp triển khai

Dự án triển khai theo phương pháp Agile/Scrum với sprint 2 tuần, tổng cộng 6 sprint. Cuối mỗi sprint, đơn vị thực hiện demo trực tiếp cho ILikeBuffet bằng dữ liệu thật (không demo bằng dữ liệu mẫu). Hai bên duy trì họp kiểm điểm 30 phút hằng tuần vào khung giờ cố định 14h00–16h30 các ngày đầu tuần (tránh giờ cao điểm nhà hàng). Mọi quyết định nghiệp vụ được ghi thành văn bản trong Nhật ký Hỏi–Đáp của dự án. Tiến độ 12 tuần là phương án nén so với chuẩn ngành (16–18 tuần cho phạm vi tương đương), đạt được nhờ: tăng cường 01 lập trình viên, chuyển 7 hạng mục "Nên có" sang v1.1, khởi động gộp trong tuần 1, và bộ điều kiện tiên quyết tại Mục 6.4 được hai bên cam kết.

## 6.2. Lộ trình 12 tuần

| Giai đoạn | Thời gian | Nội dung chính | Kết quả bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 (gồm khởi động) | Tuần 1–2 | Tuần 1: khảo sát thực địa chi nhánh thí điểm (trọn 1 ngày vận hành); chốt 8 điểm xác nhận (Mục 13) trong 1 buổi làm việc; duyệt mẫu bill trong 3 ngày; chốt phương án offline và phần cứng; thiết kế kiến trúc. Song song: phân hệ Nền tảng, phân quyền, danh mục dùng chung. ILikeBuffet bắt đầu chuẩn hóa dữ liệu đầu kỳ. | Đặc tả được ký; hệ thống nền trên môi trường thử |
| Sprint 2 | Tuần 3–4 | Vé & ma trận giá; Bán hàng phần 1: bán vé, thanh toán, in bill. Hạn chót dữ liệu đầu kỳ: cuối tuần 3 (biên bản ký). | Bán vé chạy trên môi trường thử với bảng giá thật |
| Sprint 3 | Tuần 5–6 | Bán hàng phần 2: mở/chốt ca, chế độ offline (kiểm thử 6 kịch bản); kiểm thử tải gấp 5 lần; lắp đặt phần cứng chi nhánh thí điểm | MỐC M1 (cuối tuần 6): bán hàng THẬT tại chi nhánh thí điểm, chạy song song với cách cũ 1 tuần |
| Sprint 4 | Tuần 7–8 | Phân hệ Tài chính & đối soát 3 chiều; Mua hàng & nhà cung cấp (PO, phê duyệt, nhận hàng) | Đối soát vận hành với số liệu thật từ chi nhánh thí điểm |
| Sprint 5 | Tuần 9–10 | Kho: nhập-xuất-tồn, kiểm kê, hao hụt; Dashboard điều hành | MỐC M2 (cuối tuần 10): Chủ chuỗi có báo cáo sáng tự động trước 7h00 |
| Sprint 6 | Tuần 11–12 | P&L; bộ xuất Excel đúng mẫu; hoàn thiện Giám sát & chống gian lận; UAT tại chi nhánh thí điểm; triển khai chi nhánh 2 và 3 SONG SONG (mỗi chi nhánh một nhân sự phụ trách); đào tạo theo vai trò | MỐC M3 (cuối tuần 12): nghiệm thu toàn dự án, 3 chi nhánh vận hành chính thức |

## 6.3. Điều kiện đạt mốc (tiêu chí GO/NO-GO)

- M1 — Bán hàng thí điểm: bill tạo–thanh toán–in ổn định qua tối thiểu 2 ca cao điểm cuối tuần; kịch bản offline vượt kiểm thử; thu ngân tự thao tác không cần hỗ trợ cầm tay; số liệu khớp ghi nhận thủ công song song ≥ 98% trong 1 tuần chạy song song.

- M2 — Báo cáo điều hành: dashboard và đối soát chạy tự động bằng dữ liệu thật; kế toán xác nhận số liệu khớp Excel hiện hành (hoặc mọi chênh lệch được giải thích).

- M3 — Nghiệm thu: toàn bộ hạng mục Bắt buộc tại Phụ lục A đạt tiêu chí; lỗi nghiêm trọng (P0/P1) bằng 0; 6 bản xuất Excel đúng mẫu; 3 chi nhánh vận hành; tài liệu hướng dẫn và đào tạo hoàn tất. Cut-off quy trình cũ thực hiện sau khi mỗi chi nhánh ổn định 2 tuần (trong giai đoạn bảo hành).

## 6.4. Điều kiện tiên quyết của tiến độ 12 tuần (hai bên cam kết)

Tiến độ 12 tuần KHÔNG có vùng đệm dự phòng. Các điều kiện sau là một phần của thỏa thuận tiến độ; mọi chậm trễ ở đầu vào sẽ dịch chuyển các mốc tương ứng và được thông báo ngay khi phát sinh:

- Tuần 1: ILikeBuffet chốt 8 điểm xác nhận (Mục 13) trong 1 buổi làm việc; duyệt mẫu bill trong 3 ngày làm việc.

- Phản hồi nghiệp vụ trong 48 giờ: mọi câu hỏi nghiệp vụ trong quá trình phát triển được đầu mối ILikeBuffet trả lời trong 2 ngày làm việc.

- Cuối tuần 3: dữ liệu đầu kỳ (danh mục nguyên liệu chuẩn hóa, tồn kho, công nợ, quỹ) hoàn tất và ký biên bản.

- Trước tuần 5: phần cứng chi nhánh thí điểm (máy quầy, máy in bill, két, 4G dự phòng) lắp đặt xong theo cấu hình chuẩn; chi nhánh 2 và 3 xong trước tuần 11.

- Phạm vi khóa: không bổ sung yêu cầu mới vào MVP; mọi phát sinh đi vào v1.1 qua Quy trình thay đổi (Mục 10).

- Nhân sự thí điểm: chi nhánh thí điểm bố trí thu ngân và thủ kho tham gia đào tạo, thử nghiệm theo lịch đã thống nhất.

# 7. TỔ CHỨC DỰ ÁN & TRÁCH NHIỆM HAI BÊN

## 7.1. Đội ngũ đơn vị thực hiện

| Vai trò | Số lượng | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án / Phân tích nghiệp vụ (PM/BA) | 01 | Đầu mối duy nhất với Khách hàng; đặc tả nghiệp vụ; kiểm soát phạm vi, tiến độ; nghiệm thu nội bộ; đào tạo |
| Trưởng nhóm kỹ thuật (Tech Lead) | 01 | Kiến trúc hệ thống; phương án offline và đồng bộ; chất lượng mã nguồn; hạ tầng |
| Lập trình viên Fullstack | 04 | Phát triển các phân hệ theo đặc tả — tăng cường 01 so với phương án chuẩn để đáp ứng tiến độ 12 tuần |
| Thiết kế UI/UX | 0.5 (bán thời gian) | Tập trung màn hình bán hàng, chốt ca, kiểm kê, dashboard — các màn hình dùng nhiều giờ mỗi ngày |
| Kiểm thử (QA) | 01 (từ tuần 3) | Kế hoạch kiểm thử; kiểm thử nghiệp vụ tiền–kho; kiểm thử tải và offline; hỗ trợ UAT |

## 7.2. Nhân sự đầu mối phía Khách hàng (đề nghị chỉ định tại kick-off)

| Vai trò | Trách nhiệm | Thời lượng dự kiến |
| --- | --- | --- |
| Người quyết định (Sponsor) — Chủ chuỗi hoặc người được ủy quyền | Quyết định cuối về nghiệp vụ, phạm vi, phê duyệt các mốc nghiệm thu và Change Request | 2–3 giờ/tuần |
| Đầu mối nghiệp vụ — Kế toán chuỗi | Cung cấp mẫu sổ sách, quy tắc đối soát; xác nhận số liệu tại M2 | 3–4 giờ/tuần |
| Đầu mối vận hành — Quản lý chi nhánh thí điểm | Phối hợp khảo sát, thử nghiệm, đào tạo nhân viên tại chi nhánh | 2–3 giờ/tuần; cao hơn ở giai đoạn thí điểm |

## 7.3. Phân định trách nhiệm các hạng mục then chốt (RACI rút gọn)

| Hạng mục | Đơn vị thực hiện | Khách hàng |
| --- | --- | --- |
| Đặc tả nghiệp vụ & phạm vi | Chủ trì soạn thảo (A/R) | Cung cấp thông tin, xác nhận bằng chữ ký (C — bắt buộc) |
| Chuẩn hóa danh mục & dữ liệu đầu kỳ (tồn kho, công nợ, quỹ) | Cung cấp mẫu, công cụ import, 1 buổi hướng dẫn làm cùng (C) | Thực hiện nhập liệu, ký biên bản xác nhận số dư (R) — mốc có thời hạn |
| Phát triển, kiểm thử hệ thống | Thực hiện toàn bộ (A/R) | Tham gia demo hằng tuần (I) |
| Trang bị phần cứng & đường truyền | Tư vấn cấu hình, kiểm thử tương thích (C) | Mua sắm, lắp đặt theo cấu hình chuẩn (R) |
| Kiểm thử nghiệm thu (UAT) & nghiệm thu mốc | Chuẩn bị kịch bản, hỗ trợ (C) | Thực hiện UAT, ký nghiệm thu (A/R) |
| Đào tạo & thay đổi thói quen nhân viên | Đào tạo theo vai trò, tài liệu 1 trang/vai, hỗ trợ sát 3 ngày đầu mỗi chi nhánh (R) | Bố trí nhân sự tham gia; Chủ chuỗi ra quyết định áp dụng quy trình chuẩn thống nhất giữa các chi nhánh (A) |

Lưu ý quan trọng từ kinh nghiệm triển khai F&B: chất lượng dữ liệu đầu kỳ (danh mục nguyên liệu chuẩn hóa, tồn kho, công nợ, quỹ) quyết định độ tin cậy của mọi báo cáo từ ngày đầu tiên. Hạng mục này thuộc trách nhiệm thực hiện của Khách hàng với sự hỗ trợ của đơn vị thực hiện, có thời hạn riêng (cuối tuần 3) và biên bản ký xác nhận.

# 8. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ & NHÂN RỘNG ĐA CHI NHÁNH

## 8.1. Trình tự an toàn

Nguyên tắc: không triển khai đồng loạt. Hệ thống chứng minh độ ổn định tại một chi nhánh thí điểm trước, sau đó nhân rộng từng chi nhánh theo quy trình chuẩn.

| Bước | Nội dung | Điều kiện chuyển bước |
| --- | --- | --- |
| 1. Thí điểm (tuần 5–6) | Bán hàng thật tại chi nhánh thí điểm, chạy song song với ghi nhận thủ công 1 tuần, đối chiếu số liệu hằng ngày | Khớp ≥ 98%; ổn định qua 2 ca cao điểm cuối tuần |
| 2. Vận hành đầy đủ tại thí điểm (tuần 7–11) | Các phân hệ Tài chính, Mua hàng, Kho, Báo cáo lần lượt vận hành tại chi nhánh thí điểm; UAT tuần 11 | Tiêu chí mốc M2 và UAT đạt |
| 3. Nhân rộng (tuần 11–12) | Triển khai chi nhánh 2 và 3 song song theo Bộ quy trình khai trương (mục 8.2), mỗi chi nhánh một nhân sự phụ trách riêng | Mỗi chi nhánh vận hành ổn định qua 1 cuối tuần cao điểm |
| 4. Cut-off quy trình cũ | Sau khi mỗi chi nhánh ổn định 2 tuần (thực hiện trong giai đoạn bảo hành, sau M3): chính thức ngừng ghi chép Excel/sổ song song | Văn bản thông báo của Chủ chuỗi — tránh duy trì hai hệ thống kéo dài |

## 8.2. Bộ quy trình khai trương chi nhánh mới (áp dụng cho 5 chi nhánh sắp mở)

Từ chi nhánh thứ 3 trở đi, việc đưa một chi nhánh mới lên hệ thống là quy trình chuẩn 2 tuần, không cần can thiệp lập trình:

| Thời điểm | Công việc |
| --- | --- |
| T-7 ngày | HQ tạo chi nhánh trên hệ thống (kế thừa cấu hình chuỗi, điều chỉnh địa phương); tạo tài khoản nhân sự theo vai; đặt phần cứng theo cấu hình chuẩn |
| T-3 ngày | Lắp đặt, kiểm thử in bill và chế độ offline tại chỗ; đào tạo 2 buổi (thu ngân; kho & quản lý) bằng bộ tài liệu và video chuẩn; nhập tồn kho và quỹ đầu kỳ, ký biên bản |
| Ngày khai trương | 01 nhân sự triển khai trực tại chi nhánh (hoặc trực tuyến sát sao); kênh hỗ trợ nhanh qua nhóm Zalo |
| T+3 ngày | Rà soát: chốt ca khớp, kiểm kê thực hiện, lỗi thao tác phổ biến — xử lý ngay |
| T+7 ngày | Nghiệm thu chi nhánh, bàn giao vận hành, đưa vào nhịp báo cáo chung của chuỗi |

- Khuyến nghị lịch mở: các chi nhánh mới cách nhau tối thiểu 2 tuần để bảo đảm chất lượng hỗ trợ.

- Mỗi chi nhánh nhận: tài liệu hướng dẫn 1 trang cho từng vai trò (dán tại quầy và kho), quy trình giấy dự phòng khi mất điện/hỏng thiết bị, và danh bạ hỗ trợ.

# 9. QUẢN LÝ RỦI RO

Danh mục rủi ro được rà soát 2 tuần/lần trong suốt dự án. Các rủi ro trọng yếu đã nhận diện và phương án kiểm soát:

| Rủi ro | Mức độ | Phương án kiểm soát | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiến độ 12 tuần không có vùng đệm — mọi chậm trễ đầu vào ảnh hưởng trực tiếp các mốc | Cao | Bộ điều kiện tiên quyết (Mục 6.4) được hai bên ký cam kết; theo dõi tiến độ hằng tuần với cảnh báo sớm; phát sinh chậm trễ được đánh giá tác động và cập nhật mốc minh bạch ngay trong tuần | Hai bên |
| Hệ thống lỗi giờ cao điểm khiến chi nhánh không bán được hàng | Nghiêm trọng nhất | Chế độ offline bắt buộc; 4G dự phòng; kiểm thử tải gấp 5 lần; quy trình giấy dự phòng; trực hỗ trợ nóng 2 tuần đầu mỗi chi nhánh | Đơn vị thực hiện |
| Dữ liệu đầu kỳ không chuẩn hóa đúng hạn làm báo cáo sai từ đầu | Cao | Mốc riêng có thời hạn (cuối tuần 4); mẫu Excel + buổi làm cùng tại chi nhánh; biên bản ký số dư | Khách hàng (đơn vị thực hiện hỗ trợ) |
| Nhân viên quen cách cũ, thao tác chậm hoặc né tránh hệ thống | Cao | Thiết kế nhanh hơn cách cũ (3 chạm/bill); đào tạo và môi trường luyện tập; thí điểm tại chi nhánh thiện chí; Chủ chuỗi ra quyết định áp dụng thống nhất | Hai bên |
| Phát sinh yêu cầu ngoài phạm vi trong quá trình làm ("tiện thể làm thêm") | Rất cao | Tuyên bố phạm vi và Out-of-scope được ký; mọi yêu cầu mới đi qua Quy trình thay đổi (Mục 10) với đánh giá tác động minh bạch | Hai bên |
| Đồng bộ offline gây trùng/mất bill | Trung bình | Thiết kế đánh số theo thiết bị; 6 kịch bản kiểm thử bắt buộc; báo cáo tự phát hiện lỗ hổng dải số | Đơn vị thực hiện |
| Nghiệp vụ mỗi chi nhánh mỗi khác gây tranh cãi quy trình chuẩn | Trung bình | Khảo sát cả 3 chi nhánh ở Sprint 0; Chủ chuỗi phê duyệt quy trình chuẩn thống nhất; khác biệt hợp lý xử lý bằng cấu hình theo chi nhánh | Khách hàng (Sponsor) |
| Số liệu hệ thống lệch với Excel cũ của kế toán gây mất niềm tin | Trung bình | Chạy song song 2 tuần; đối chiếu và giải thích từng chênh lệch trước khi cut-off | Hai bên |
| Mở chi nhánh mới nhanh hơn năng lực hỗ trợ | Trung bình | Bộ quy trình khai trương chuẩn; khuyến nghị giãn cách tối thiểu 2 tuần giữa các chi nhánh | Hai bên |

# 10. QUY TRÌNH QUẢN LÝ THAY ĐỔI (CHANGE REQUEST)

Thay đổi là bình thường trong quá trình triển khai — điều quan trọng là thay đổi được quyết định minh bạch về tác động. Quy trình áp dụng cho mọi yêu cầu ngoài phạm vi đã ký tại Mục 3 và Phụ lục A:

- Bước 1 — Tiếp nhận: yêu cầu được ghi nhận bằng văn bản (biểu mẫu Change Request) với mô tả và lý do.

- Bước 2 — Đánh giá tác động: trong 3 ngày làm việc, đơn vị thực hiện trả lời bằng văn bản: khối lượng bổ sung (ngày công), ảnh hưởng tiến độ, chi phí phát sinh.

- Bước 3 — Quyết định của Sponsor, chọn một trong ba: (a) chấp nhận và điều chỉnh tiến độ/chi phí; (b) chấp nhận và đưa một hạng mục tương đương ra khỏi phạm vi để giữ tiến độ; (c) ghi nhận vào lộ trình v1.1/v2.

- Bước 4 — Cập nhật: quyết định được ký, tài liệu phạm vi và kế hoạch được cập nhật tương ứng.

Nguyên tắc hai bên cùng cam kết: "Thêm được — vậy chúng ta bỏ gì ra để đổi, hoặc điều chỉnh nguồn lực thế nào?" Không có thay đổi miễn phí về tác động; sự minh bạch này bảo vệ tiến độ và ngân sách cho chính Khách hàng.

# 11. KHUNG NGÂN SÁCH & THANH TOÁN THEO MỐC

## 11.1. Cấu trúc chi phí

| Hạng mục | Mô tả | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| Phát triển phần mềm MVP | 8 phân hệ theo Phụ lục A; 12 tuần; đội ngũ tăng cường tại Mục 7.1 | [Điền theo báo giá] |
| Triển khai & đào tạo | Khảo sát 3 chi nhánh; cài đặt; đào tạo theo vai trò; hỗ trợ sát 2 tuần đầu mỗi chi nhánh | [Trọn gói trong giá hoặc tách riêng] |
| Hạ tầng máy chủ (vận hành) | Máy chủ + cơ sở dữ liệu + sao lưu, ước tính 3–6 triệu đồng/tháng | Khách hàng chi trả trực tiếp hoặc qua đơn vị thực hiện |
| Phần cứng chi nhánh | Theo cấu hình chuẩn Mục 5.2, ước tính 8–15 triệu đồng/chi nhánh | Khách hàng trang bị |
| Bảo hành & hỗ trợ sau nghiệm thu | Bảo hành lỗi [03] tháng sau M3; gói duy trì – hỗ trợ vận hành theo thỏa thuận riêng | [Theo thỏa thuận] |

## 11.2. Thanh toán theo mốc nghiệm thu (đề xuất)

| Đợt | Mốc | Tỷ lệ đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Đợt 1 | Ký hợp đồng & hoàn tất tuần khởi động (đặc tả được ký) | 60% |
| Đợt 2 | Mốc M1 — Triển khai trải nghiệm thí điểm ở cửa hàng (tuần 10) | 20% |
| Đợt 3 | Mốc M2 — Sau khi triển khai thành công ở cửa hàng | 20% |

Cấu trúc thanh toán gắn với mốc nghiệm thu bảo đảm quyền lợi hai bên: Khách hàng chỉ thanh toán khi nhìn thấy giá trị vận hành thật; đơn vị thực hiện có dòng tiền tương xứng tiến độ. Các giai đoạn v1.1 và v2 (Phụ lục B) được báo giá và ký kết riêng khi MVP đã chứng minh giá trị.

# 12. TIÊU CHÍ THÀNH CÔNG & VẬN HÀNH SAU BÀN GIAO

## 12.1. Bộ chỉ số theo dõi sau vận hành (rà soát hằng tháng cùng Khách hàng)

| Nhóm | Chỉ số | Ngưỡng mục tiêu / cảnh báo |
| --- | --- | --- |
| Mức độ sử dụng (North Star) | % số ngày các chi nhánh hoàn tất chốt ca & kiểm kê trên hệ thống | ≥ 95%; dưới 90% cần tìm nguyên nhân theo chi nhánh |
| Giá trị tài chính | Cost/khách theo tuần × chi nhánh | Theo ngưỡng định mức từng chi nhánh; vượt 2 tuần liên tiếp cần hành động |
|  | Chênh lệch đối soát tồn đọng | Không quá 3 ngày chưa xử lý |
|  | % hao hụt so với định mức theo nhóm hàng | Hải sản tươi ≤ 5%; hàng khô ≤ 1% (điều chỉnh theo thực tế) |
| Vận hành | Thời điểm Chủ chuỗi có báo cáo sáng | Tự động trước 7h00 hằng ngày |
| Hệ thống | Uptime giờ mở cửa; độ trễ đồng bộ | ≥ 99,5%; đồng bộ chậm > 30 phút phải cảnh báo |

## 12.2. Cam kết sau bàn giao

- Bảo hành lỗi phần mềm [03] tháng kể từ nghiệm thu M3: lỗi nghiêm trọng (không bán được hàng) phản hồi trong 2 giờ, khắc phục tối đa 24 giờ; lỗi khác theo SLA thỏa thuận.

- Trong 2 tháng đầu vận hành: PM ghé từng chi nhánh 2 tuần/lần quan sát thao tác thực tế — các cải tiến v1.1 được đề xuất từ thực địa, không từ phòng họp.

- Buổi rà soát chỉ số hằng tháng với Chủ chuỗi: đánh giá bộ chỉ số 12.1, đề xuất hành động vận hành và lộ trình tính năng tiếp theo.

- Bàn giao đầy đủ: tài khoản quản trị, tài liệu hướng dẫn theo vai trò, tài liệu kỹ thuật và quy trình sao lưu – khôi phục.

# 13. CÁC ĐIỂM CẦN KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN & PHÊ DUYỆT

Tám quyết định nghiệp vụ dưới đây đã được thiết kế theo phương án khuyến nghị. Đề nghị ILikeBuffet xác nhận (hoặc điều chỉnh) tại buổi làm việc khởi động trong tuần 1 — đây là điều kiện tiên quyết của tiến độ 12 tuần (Mục 6.4):

| # | Nội dung cần xác nhận | Phương án khuyến nghị |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quy tắc mã chi nhánh và định dạng số bill | Mã 2–5 ký tự; số bill [Mã CN]-[Ngày]-[Số thứ tự] tăng liên tục theo ngày |
| 2 | Ngoài các khung giờ bán vé (trưa/tối), hệ thống có cho bán vé không? | Không — ngoài khung giờ, quầy khóa bán (nếu thực tế bán xuyên trưa, bổ sung khung giờ) |
| 3 | Giá vé tính theo thời điểm TẠO bill hay thời điểm THANH TOÁN? | Theo thời điểm tạo bill |
| 4 | Bill chỉ toàn vé miễn phí (trẻ nhỏ) có hợp lệ không? | Không — vé miễn phí phải đi kèm ít nhất 1 vé có phí trên cùng bill |
| 5 | Ngưỡng giảm giá phải có Quản lý duyệt và danh mục lý do giảm | 10% hoặc 100.000đ (mức chạm trước); danh mục lý do chốt tại Sprint 0 |
| 6 | Phương pháp tính giá vốn nguyên liệu | Bình quân gia quyền — kế toán Khách hàng xác nhận (kèm ví dụ số trong đặc tả) |
| 7 | Khi kiểm kê, người đếm KHÔNG nhìn thấy tồn lý thuyết | Áp dụng (chống "nhìn số chép số"); Chủ chuỗi xác nhận |
| 8 | Sáu file Excel mẫu của kế toán (bill, thu-chi, kho, kiểm kê, công nợ, chốt ca) | ILikeBuffet cung cấp trong tuần 1 — là tiêu chí nghiệm thu bộ xuất Excel |

## Phê duyệt tài liệu

|  | ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN |
| --- | --- | --- |
| Họ và tên |  | Nguyễn Chất Hiển |
| Chức vụ |  | Tech lead |
| Chữ ký |  |  |
| Ngày |  |  |

# PHỤ LỤC A — ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG CHI TIẾT

Phụ lục này là căn cứ phạm vi và nghiệm thu của dự án: 8 phân hệ, 30 hạng mục. Mức ưu tiên "Bắt buộc" là phạm vi cam kết của MVP 12 tuần; các hạng mục "Chuyển v1.1" đã được hai bên thống nhất chuyển sang giai đoạn kế tiếp để bảo đảm tiến độ (dữ liệu nền của chúng vẫn được ghi nhận ngay từ MVP). Bốn hạng mục đánh dấu "không cắt" (Offline quầy, Đối soát & khóa sổ, Kiểm kê, Nhật ký kiểm toán) là nền tảng giá trị — không thuộc diện điều chỉnh.

## PHÂN HỆ 1 — NỀN TẢNG & PHÂN QUYỀN ĐA CHI NHÁNH

Xương sống của toàn hệ thống: mọi dữ liệu gắn với chi nhánh, mọi người dùng hoạt động đúng phạm vi được cấp.

### NT-01 — Quản lý chi nhánh   [Bắt buộc]

Tạo và quản lý chi nhánh hoàn toàn bằng cấu hình — mở chi nhánh mới không cần can thiệp kỹ thuật.

- Mã chi nhánh duy nhất, dùng làm tiền tố số hóa đơn; thông tin in bill, tài khoản ngân hàng nhận chuyển khoản riêng từng chi nhánh.

- Tạo chi nhánh mới bằng cách sao chép cấu hình từ chi nhánh mẫu (bảng giá, danh mục kho, sơ đồ thu-chi, nhà cung cấp) — không sao chép dữ liệu giao dịch.

- Trạng thái Hoạt động / Tạm dừng / Đóng cửa; chi nhánh có lịch sử giao dịch không thể xóa, số liệu quá khứ luôn được bảo toàn trong báo cáo hợp nhất.

### NT-02 — Tài khoản, vai trò & phân quyền   [Bắt buộc]

Sáu vai trò chuẩn (Quản trị HQ, Chủ chuỗi, Kế toán chuỗi, Quản lý chi nhánh, Thu ngân, Thủ kho) với ma trận quyền rõ ràng.

- Người dùng được gán một hoặc nhiều chi nhánh; việc chặn truy cập chéo chi nhánh thực thi ở tầng máy chủ trên mọi chức năng (kiểm thử bắt buộc).

- Khóa tài khoản có hiệu lực tức thì (hủy phiên đang đăng nhập); chính sách mật khẩu an toàn.

- Quản lý chi nhánh có mã PIN duyệt riêng dùng cho các thao tác nhạy cảm tại quầy (duyệt giảm giá, hủy bill).

### NT-03 — Dữ liệu danh mục dùng chung (Master data)   [Bắt buộc]

Toàn chuỗi dùng chung một bộ danh mục chuẩn: nguyên liệu, đơn vị tính, khoản thu-chi, nhà cung cấp.

- Nguyên liệu: nhóm hàng, đơn vị gốc và đơn vị mua kèm hệ số quy đổi (VD 1 thùng = 10 kg), định mức hao hụt theo nhóm/nguyên liệu, mức tồn tối thiểu.

- Import từ Excel theo mẫu, có màn hình soát lỗi trước khi ghi (bắt trùng tên kiểu "Tôm sú/tom su", thiếu đơn vị) — phục vụ khởi tạo dữ liệu đầu kỳ nhanh và sạch.

- Sơ đồ khoản thu-chi hai cấp có sẵn bộ gợi ý ngành F&B; nhà cung cấp phạm vi toàn chuỗi hoặc địa phương, chi nhánh đề xuất — HQ phê duyệt.

### NT-04 — Đăng nhập nhanh cho máy quầy   [Chuyển v1.1]

Đổi ca thu ngân trên thiết bị quầy bằng mã PIN cá nhân trong vài giây, chỉ hoạt động trên thiết bị đã đăng ký.

- Màn hình khóa hiển thị danh sách thu ngân của chi nhánh; tự khóa sau 5 phút không thao tác; sai PIN 5 lần khóa tạm 15 phút.

## PHÂN HỆ 2 — VÉ & MA TRẬN GIÁ

Trung tâm cấu hình kinh doanh: giá đúng tự động ở mọi thời điểm, thu ngân không thể tự sửa giá.

### VG-01 — Danh mục loại vé   [Bắt buộc]

Định nghĩa các loại vé buffet thống nhất toàn chuỗi (Người lớn, Trẻ em theo chiều cao, Miễn phí trẻ nhỏ...).

- Điều kiện áp dụng in trên bill để tránh tranh cãi tại bàn; vé miễn phí giá 0đ nhưng vẫn được đếm vào tổng số khách (bảo đảm chỉ số cost/khách chính xác).

- Mọi bill lưu "ảnh chụp" tên và giá vé tại thời điểm bán — thay đổi cấu hình về sau không làm sai lệch dữ liệu lịch sử.

### VG-02 — Ma trận giá theo loại vé × khung giờ × loại ngày × chi nhánh   [Bắt buộc]

Bảng giá đa chiều tự áp dụng tại quầy, có hiệu lực theo thời gian và lịch sử phiên bản đầy đủ.

- Khung giờ (trưa/tối...) và loại ngày (thường / cuối tuần / lễ theo lịch khai báo) do HQ định nghĩa; thứ tự ưu tiên áp giá: Lễ > Cuối tuần > Ngày thường.

- Đổi giá bằng cách tạo phiên bản bảng giá mới có ngày hiệu lực — không sửa đè bảng đang chạy; bảng giá tương lai tự động có hiệu lực đúng 0h, kể cả khi máy quầy đang mất mạng.

- Chi nhánh dùng giá chuỗi mặc định; HQ cấp quyền giá riêng cho từng chi nhánh khi cần. Thu ngân không có bất kỳ ô nào để sửa đơn giá.

- Màn hình lưới giá trực quan, xuất Excel để Khách hàng rà soát và ký duyệt trước vận hành.

### VG-03 — Giảm giá & voucher có kiểm soát   [Bắt buộc]

Chương trình khuyến mãi quản lý tập trung tại HQ; giảm giá thủ công tại quầy bị ràng buộc bởi lý do và phê duyệt.

- Ba hình thức: giảm %, giảm số tiền, mã voucher (có giới hạn lượt dùng, trừ quỹ theo thời gian thực giữa các quầy).

- Giảm thủ công vượt ngưỡng (mặc định 10% hoặc 100.000đ) bắt buộc Quản lý nhập PIN duyệt ngay tại quầy; mọi lần giảm lưu lý do, giá trị và người duyệt.

- Tổng giảm giá theo ca/ngày/chi nhánh được giám sát tự động trong báo cáo bất thường (Phân hệ 8).

## PHÂN HỆ 3 — BÁN HÀNG TẠI QUẦY (TRỌNG TÂM)

Trái tim của hệ thống — nơi phát sinh 100% doanh thu. Thiết kế cho tốc độ, độ ổn định và khả năng chống gian lận.

### BH-01 — Mở ca bán hàng   [Bắt buộc]

Mọi giao dịch gắn với ca của một thu ngân trên một thiết bị, khai báo tiền mặt đầu ca làm cơ sở chốt két.

- Không tạo được bill khi chưa mở ca; xử lý an toàn tình huống ca trước quên chốt (Quản lý duyệt "đóng treo" để kế toán xử lý sau).

- Gợi ý tiền đầu ca theo ca liền trước; lệch bất thường được cảnh báo.

### BH-02 — Bán vé — màn hình quầy tốc độ cao   [Bắt buộc]

Hoàn tất một bill trong tối đa 3 thao tác chạm và 30 giây, kể cả giờ cao điểm 400 khách/ca.

- Lưới nút vé cỡ lớn tối ưu màn hình cảm ứng; giá do máy chủ tính theo ma trận giá — phía quầy không thể can thiệp.

- Phản hồi thao tác dưới 0,3 giây; chịu tải 2 quầy đồng thời (kiểm thử tải gấp 5 lần mức dự kiến trước khi vận hành thật).

- Bill đang tạo không mất khi lỡ tải lại trang, khóa màn hình hoặc rớt mạng.

### BH-03 — Thanh toán đa phương thức   [Bắt buộc]

Tiền mặt, chuyển khoản (mã VietQR động theo tài khoản từng chi nhánh, nội dung tự gắn số bill), thẻ, hoặc kết hợp nhiều phương thức trên một bill.

- Tiền mặt có phím nhanh mệnh giá và hiển thị tiền thối cỡ lớn; nội dung chuyển khoản gắn số bill giúp đối soát tự động về sau.

- Chi tiết thanh toán theo từng dòng được lưu đầy đủ — nguồn dữ liệu cho chốt ca và đối soát 3 chiều.

### BH-04 — In bill & quy tắc đánh số liên tục   [Bắt buộc]

Bill nhiệt khổ 80mm in dưới 3 giây; số bill định dạng [Mã CN]-[Ngày]-[Số thứ tự] tăng liên tục không nhảy số — công cụ nền tảng chống bỏ bill.

- Bản in lại luôn có chữ "BẢN SAO" và được ghi vết; máy in lỗi/hết giấy không làm mất hay trùng bill.

- Mẫu bill được Khách hàng duyệt bằng văn bản trước khi lập trình.

### BH-05 — Chế độ OFFLINE cho quầy   [Bắt buộc — không cắt]

Mất mạng vẫn bán hàng và in bill bình thường tối thiểu 30 phút (200 bill/thiết bị); tự đồng bộ khi có mạng, cam kết không trùng — không mất bill.

- Bảng giá, chương trình khuyến mãi và PIN duyệt được lưu đệm an toàn trên thiết bị; giảm giá cần duyệt vẫn hoạt động khi offline.

- Sáu kịch bản kiểm thử bắt buộc trước nghiệm thu, bao gồm: rớt mạng đúng lúc thanh toán, hai quầy cùng offline, tắt nguồn thiết bị khi còn bill chưa đồng bộ, offline xuyên qua 0h.

- Quản lý có màn hình theo dõi hàng chờ đồng bộ; bill kẹt quá 15 phút khi đã có mạng sẽ cảnh báo đỏ.

### BH-06 — Hủy bill có kiểm soát   [Bắt buộc]

Hủy bill bắt buộc lý do và PIN duyệt của Quản lý; bill hủy giữ nguyên số và nội dung — không xóa, không đứt dải số.

- Bill của ca đã chốt không hủy được tại quầy — chỉ kế toán xử lý bằng phiếu điều chỉnh; số bill hủy được giám sát trong báo cáo bất thường.

### BH-07 — Chốt ca trong 10 phút   [Bắt buộc]

Hệ thống tự tính toàn bộ số liệu ca (doanh thu theo phương thức, giảm giá, bill hủy, tiền mặt lý thuyết); thu ngân chỉ nhập tiền đếm thực tế.

- Chênh lệch két hiển thị ngay và bắt buộc ghi chú; in phiếu chốt ca có chỗ ký của thu ngân và Quản lý.

- Số liệu chốt ca tự động đổ về màn hình đối soát của kế toán và dashboard của Chủ chuỗi.

### BH-08 — Theo dõi ca thời gian thực cho Quản lý   [Chuyển v1.1]

Quản lý xem trên điện thoại: số vé theo loại, doanh thu lũy kế, nhịp bán theo giờ, số bill hủy và giảm giá — so sánh với cùng ca tuần trước.

## PHÂN HỆ 4 — TÀI CHÍNH & ĐỐI SOÁT

Trả lời câu hỏi quan trọng nhất của Chủ chuỗi: "tiền có về đủ không, và nếu thiếu thì thiếu ở đâu" — trong vòng một ngày.

### TC-01 — Phiếu thu-chi có chứng từ   [Bắt buộc]

Mọi khoản thu-chi ngoài bán vé đều lập phiếu theo sơ đồ khoản mục chuẩn, đính kèm ảnh chứng từ, vượt ngưỡng phải duyệt.

- Phiếu chi từ két quầy tự động tính vào tiền mặt lý thuyết của ca; phiếu chi thanh toán nhà cung cấp tự động trừ công nợ.

- Sau khi khóa sổ, không sửa/xóa phiếu — chỉ điều chỉnh bằng phiếu điều chỉnh có ghi vết.

### TC-02 — Đối soát 3 chiều & khóa sổ   [Bắt buộc — không cắt]

Màn hình đối soát theo ngày × chi nhánh giữa: doanh thu hệ thống — tiền két thực nộp — tiền về tài khoản ngân hàng. Chênh lệch tô đỏ, truy được về từng ca.

- Import sao kê ngân hàng từ Excel; giao dịch chuyển khoản có nội dung chứa số bill được khớp tự động, còn lại kế toán khớp bằng thao tác kéo-chọn.

- Lưới tổng quan tháng (ngày × chi nhánh, ô xanh/đỏ) — Chủ chuỗi nhìn 5 giây biết tháng này "sạch" hay "bẩn".

- Chênh lệch tồn quá 3 ngày tự động cảnh báo trên dashboard; khóa sổ theo ngày làm số liệu quá khứ bất biến — mở khóa chỉ bởi Kế toán chuỗi, có lý do và ghi vết.

### TC-03 — Phiếu điều chỉnh chuẩn kế toán   [Bắt buộc]

Mọi thay đổi số liệu sau chốt/khóa đi bằng phiếu điều chỉnh (không sửa bản ghi gốc); phiếu sai thì lập phiếu ngược — sổ sách luôn sạch và truy vết được.

### TC-04 — Sổ quỹ tiền mặt & vị trí tiền   [Chuyển v1.1]

Theo dõi số dư quỹ từng chi nhánh (két quầy, két chính, tiền chưa nộp ngân hàng) với dòng thời gian biến động gắn chứng từ — biết tiền của chuỗi đang nằm ở đâu tại mọi thời điểm.

## PHÂN HỆ 5 — MUA HÀNG & NHÀ CUNG CẤP

Thay quy trình đặt hàng qua Zalo/miệng bằng luồng chuẩn có phê duyệt; giá nhập thực tế theo ngày là đầu vào của giá vốn.

### MH-01 — Đơn đặt hàng (PO) & luồng phê duyệt   [Bắt buộc]

Thủ kho lập PO với giá gợi ý từ lịch sử; Quản lý chi nhánh duyệt; vượt ngân sách mua/ngày cần thêm phê duyệt của Chủ chuỗi.

- Mỗi dòng hàng hiển thị 3 giá nhập gần nhất tại chi nhánh và giá trung bình 30 ngày toàn chuỗi — Quản lý thấy ngay chi nhánh mình đang mua đắt hay rẻ hơn mặt bằng.

- Giá lệch trên 15% so với trung bình chuỗi được cảnh báo vàng (không chặn — giá hải sản biến động là bình thường, nhưng phải nhìn thấy).

- Nhắc PO đã duyệt quá hạn giao chưa nhận hàng.

### MH-02 — Nhận hàng theo số lượng & giá thực tế   [Bắt buộc]

Nhận hàng với số lượng và đơn giá thực tế (có thể lệch PO), chụp ảnh phiếu giao; một thao tác tự sinh phiếu nhập kho và ghi tăng công nợ — thủ kho không nhập hai lần.

- Nhận một phần được; giá thực tế theo ngày là đầu vào tính giá trị tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền (quy tắc chốt cùng kế toán, có ví dụ số trong tài liệu).

- "Nhận nhanh không PO" (mua gấp ngoài chợ) được phép nhưng bắt buộc lý do và Quản lý duyệt trong 24 giờ; tỷ lệ nhận nhanh được giám sát — nhiều nghĩa là quy trình đặt hàng đang bị lách.

- Giao diện tối ưu máy tính bảng cho thủ kho đứng nhận hàng tại kho.

### MH-03 — Công nợ nhà cung cấp   [Chuyển v1.1]

Số dư công nợ từng NCC × chi nhánh tăng theo nhận hàng, giảm theo phiếu chi thanh toán; bảng tuổi nợ trong hạn/quá hạn; sổ chi tiết xuất Excel đối chiếu với NCC.

## PHÂN HỆ 6 — KHO & KIỂM SOÁT HAO HỤT

Với food cost 35–45% doanh thu, đây là nơi "tiền rơi". Mục tiêu: hao hụt lộ ra hằng ngày, không phải cuối tháng.

### KH-01 — Nhập – xuất – tồn thời gian thực   [Bắt buộc]

Tồn kho tự cập nhật theo phiếu; ba loại phiếu xuất: xuất chế biến (nguồn tính giá vốn), xuất hủy (bắt buộc lý do + ảnh), xuất chuyển chi nhánh (bên nhận xác nhận, chênh lệch trên đường quy về hao hụt bên gửi).

- Không có nhập kho tự do ngoài luồng nhận hàng — chống "nhét" tồn ảo; xuất làm tồn âm bị chặn mềm, ghi đè phải có lý do và bị giám sát.

- Thẻ kho từng nguyên liệu với số dư chạy — công cụ truy vết khi cần giải trình "vì sao tồn ra số này".

- Tồn đầu kỳ import từ Excel, khóa sau khi hai bên ký biên bản.

### KH-02 — Kiểm kê hằng ngày & chênh lệch   [Bắt buộc — không cắt]

Kiểm kê cuối ngày trên máy tính bảng; hệ thống tự tính chênh lệch với tồn lý thuyết và % hao hụt so với định mức; vượt định mức bắt buộc ghi nguyên nhân và lên thẳng dashboard Chủ chuỗi ngay trong ngày.

- Không hiển thị tồn lý thuyết trong lúc đếm (chống "nhìn số chép số"); hỗ trợ nhập theo đơn vị quy đổi (2 thùng + 3 kg); hai người đếm song song hai nhóm hàng không ghi đè nhau.

- Kiểm kê luân phiên theo nhóm: hải sản tươi hằng ngày, đồ khô hằng tuần (lịch khuyến nghị trong tài liệu vận hành).

- Chi nhánh chưa kiểm kê trong ngày bị cảnh báo trên dashboard sáng hôm sau — chỉ số kỷ luật vận hành.

### KH-03 — Báo cáo hao hụt so với định mức   [Bắt buộc]

Hao hụt theo nhóm hàng × chi nhánh × kỳ, tính cả số lượng và giá trị; xếp hạng chi nhánh theo % hao hụt; Top 10 nguyên liệu "ăn tiền" nhất mở đầu báo cáo; truy về từng phiên kiểm kê và phiếu hủy gốc.

### KH-04 — Cảnh báo tồn tối thiểu   [Chuyển v1.1]

Cảnh báo mặt hàng dưới mức tồn tối thiểu theo chi nhánh, có mức riêng cho "trước cuối tuần"; nút tạo PO nhanh từ danh sách thiếu.

## PHÂN HỆ 7 — BÁO CÁO & DASHBOARD ĐIỀU HÀNH

Mục tiêu: 7 giờ sáng mỗi ngày, Chủ chuỗi nắm toàn cảnh trong 30 giây — thay cho việc gọi điện từng chi nhánh và chờ Excel 1–3 ngày.

### BC-01 — Dashboard buổi sáng của Chủ chuỗi   [Bắt buộc]

Một màn hình trả lời: hôm qua bán bao nhiêu vé/doanh thu từng chi nhánh, cost/khách bao nhiêu, tiền về đủ chưa, có gì bất thường — xem tốt trên điện thoại.

- So sánh cùng thứ tuần trước (đặc thù buffet so theo thứ, không so ngày liền kề); biểu đồ xu hướng 14 ngày.

- Chỉ số cost/khách = giá trị xuất chế biến ÷ tổng số khách, theo ngày × chi nhánh, có ngưỡng cảnh báo đỏ; công thức chú thích ngay trên biểu đồ.

- Khối "Cảnh báo cần hành động": chênh lệch đối soát quá hạn, hao hụt vượt định mức, ca chưa chốt, chi nhánh chưa kiểm kê, PO chờ duyệt — mỗi dòng bấm vào đi thẳng màn hình xử lý.

- Tốc độ tải dưới 3 giây với 12 tháng dữ liệu × 8 chi nhánh (kiến trúc bảng tổng hợp thiết kế sẵn cho quy mô mở rộng).

### BC-02 — Báo cáo lãi-lỗ (P&L) từng chi nhánh & hợp nhất   [Bắt buộc]

Doanh thu vé (sau giảm giá) − giá vốn nguyên liệu − chi phí theo nhóm khoản mục = lợi nhuận gộp vận hành; cột từng chi nhánh và hợp nhất, % trên doanh thu, so sánh tháng trước, truy về chứng từ gốc.

- Ghi rõ phạm vi số liệu (chưa gồm khấu hao/chi phí ngoài hệ thống); kỳ chưa khóa sổ đủ hiển thị "số liệu tạm tính".

### BC-03 — Bộ xuất Excel đúng mẫu kế toán   [Bắt buộc]

Sáu sổ xuất Excel (chi tiết bill, thu-chi, nhập-xuất-tồn, kiểm kê, công nợ NCC, chốt ca) đúng cột — đúng thứ tự — đúng định dạng theo file mẫu thật của kế toán Khách hàng.

- Tiêu chí nghiệm thu là khớp file mẫu do Khách hàng cung cấp tại giai đoạn khởi động — không phải "xuất được Excel là xong".

### BC-04 — Phân tích cơ cấu vé   [Chuyển v1.1]

Tỷ trọng vé Người lớn/Trẻ em, trưa/tối, ngày thường/cuối tuần/lễ theo chi nhánh và theo kỳ; trung bình khách/bill — dữ liệu cho quyết định giá vé, khung giờ và kế hoạch lễ Tết.

## PHÂN HỆ 8 — GIÁM SÁT & CHỐNG GIAN LẬN

Với mô hình bán vé, rủi ro gian lận số 1 là "cho khách vào không xuất bill". Phân hệ này xây ba lớp phát hiện với chi phí thấp.

### GA-01 — Nhật ký kiểm toán bất biến (Audit log)   [Bắt buộc — không cắt]

Mọi thao tác nhạy cảm (hủy bill, giảm giá, sửa phiếu, ghi đè tồn âm, mở khóa sổ, đổi giá, phân quyền) được ghi vết: ai — làm gì — lúc nào — giá trị trước/sau. Không ai, kể cả quản trị, xóa được.

- Nhật ký chỉ ghi thêm, lưu tối thiểu 24 tháng; màn hình tra cứu dành cho Chủ chuỗi và Kế toán chuỗi.

### GA-02 — Báo cáo bất thường theo ca   [Bắt buộc]

Tự động giám sát theo ca: số bill hủy, tỷ lệ giảm giá, chênh lệch két, kiểm tra dải số bill liên tục (thiếu số nào liệt kê số đó), số lần ghi đè tồn âm, tỷ lệ nhận hàng không PO — vượt ngưỡng đẩy lên dashboard.

- Ngưỡng cảnh báo cấu hình được; thống kê 30 ngày theo ca/thu ngân phục vụ quản trị quy trình.

### GA-03 — Đối chiếu số khách ước lượng   [Chuyển v1.1]

Quản lý nhập số khách ước lượng cuối ca (đếm tay/camera) để so với tổng vé bán ra — chỉ số tham chiếu chéo phát hiện cho khách vào không xuất bill; không ảnh hưởng số liệu doanh thu.

# PHỤ LỤC B — LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN SAU MVP

Lộ trình định hướng, được rà soát lại cùng Khách hàng sau 2 tháng vận hành MVP dựa trên dữ liệu và phản hồi thực tế; từng giai đoạn báo giá và ký kết riêng.

## Giai đoạn v1.1 (dự kiến quý kế tiếp sau M3)

- Bảy hạng mục chuyển từ MVP theo thỏa thuận tiến độ 12 tuần: đăng nhập nhanh bằng PIN cho máy quầy; màn hình theo dõi ca thời gian thực; sổ quỹ tiền mặt & vị trí tiền; báo cáo công nợ nhà cung cấp & tuổi nợ; cảnh báo tồn tối thiểu; phân tích cơ cấu vé; đối chiếu số khách ước lượng.

- Đặt bàn (booking) và quản lý đặt cọc cho khách đoàn, tiệc — gắn với lịch cao điểm.

- Hóa đơn điện tử kết nối cơ quan thuế.

- Công nợ nhà cung cấp nâng cao: lịch thanh toán, nhắc hạn tự động.

- Danh sách kiểm tra vận hành mở ca/đóng ca (checklist) có hình ảnh xác nhận.

- Thông báo chủ động qua Zalo/email: cảnh báo bất thường, báo cáo sáng, PO chờ duyệt.

- Kết nối API ngân hàng để đối soát tiền về tự động (thay import sao kê).

## Giai đoạn v2 (khi chuỗi đạt 5–8 chi nhánh)

- Thành viên & tích điểm khách hàng, ưu đãi sinh nhật — khai thác dữ liệu SĐT tích lũy từ MVP.

- Dự báo mua hàng theo lịch sử bán, lịch lễ và booking — giảm hao hụt đầu vào.

- Chấm công, ca kíp và dữ liệu chi phí nhân sự đưa vào P&L.

- Kết nối phần mềm kế toán (MISA hoặc tương đương).

- Ứng dụng di động riêng cho Chủ chuỗi và Quản lý (nếu nhu cầu vượt trải nghiệm web).

— Hết tài liệu —